|  |  |
| --- | --- |
|  | АКЦИОНИ ПЛАНЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2020-2025. ГОДИНЕ, У ПЕРИОДУ 2023-2025. ГОДИНЕ("Сл. гласник РС", бр. 65/2023) |

**V. ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА**

|  |
| --- |
| **Акциони план за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2020-2025. године, који се примењује у периоду од 2023. до 2025. године** |
| **Документ јавне политике:** | Национална стратегија за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2020-2025. године |
| **Акциони план:** | Акциони план за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2020-2025. године који се примењује у периоду од 2023. до 2025. године |
| **Координација и извештавање:** | Координационо тело за подршку жртвама и сведоцима |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОПШТИ ЦИЉ:** | **Унапређење положаја жртава и сведока у кривичноправном систему Републике Србије у складу са стандардима ЕУ садржаним у Директиви (2012)029.** |
| **Институција надлежна за праћење и контролу:** | Координационо тело за подршку жртвама и сведоцима |
| **Показатељ ефекта јавне политике** | **Јединица мере** | **Извор верификације** | **Почетна вредност** | **Почетна година** | **Циљана вредност у 2023. год.** | **Циљана вредност у 2024. год.** | **Циљана вредност у 2025. год.** |
| Степен усклађености нормативног и институционалног оквира, као и пракси остваривања права жртава и сведока са стандардима гарантованим Директивом. | НеусклађенДелимично усклађе0нУсклађен | Извештаји Координационог тела | делимично усклађен | 2022. | делимично усклађен | делимично усклађен | Остваривање права жртава и сведока кривичних дела осигурано је нормативним и институционалним оквиром, као и добрим праксама у Републици Србији у складу са стандардима гарантованим Директивом. |

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 1: Успостављање Националне мреже служби подршке** |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у 2024. год. | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Национална мрежа обухвата 25 служби подршке основаних при судовима, службе подршке и помоћи жртвама и сведоцима при Вишем суду у Београду и Јавном тужилаштву за ратне злочине, као и службе основане при организацијама цивилног друштва. | Постојање и операбилност Националне мреже служби подршке жртвама | Извештаји Координационог тела | Национална мрежа не постоји | 2022. | Национална мрежа не постоји | Национална мрежа не постоји | Национална мрежа оперативна и обезбеђује услуге помоћи и подршке у складу са стандардима прописаним Директивом. |

|  |
| --- |
| **Мера 1.1: Измена нормативног оквира којим се уређује организација правосуђа** |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |
| Период спровођења: III квартал 2023- IV квартал 2023. године | Тип мере: Регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | * Закон о уређењу судова;
* Судски пословник;
* Правилник о управи у јавним тужилаштвима;
* Правилници о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у вишим судовима;
* Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Јавном тужилаштву за ратне злочине;
* Правилник којим се уређује рад служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при вишим судовима у Републици Србији, њихово поступање са жртвама и сведоцима кривичних дела, стандарди квалитета и механизми одговорности пружалаца подршке, укључивање специјализованих служби подршке жртвама у Националну мрежу и надзор над радом служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у оквиру Националне мреже
 |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у 2024. год. | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Нормативни оквир којим се уређује организација правосуђа препознаје и адекватно регулише успостављање и рад служби подршке жртвама и сведоцима. | Степен усклађености | Извештаји Координационог тела | 20% | 2022. | 50% | 100% | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |
| 2023. год. |  2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање | 1.044,0 | 6.268,0 | 6.268,0 |
| Финансијска помоћ ЕУ  | 3.511,2 иу оквиру мера 1.3. и 2.1. | 0,0иу оквиру мера 1.3. и 2.1. | 0,0иу оквиру мера 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 1.1.1. Израда нацрта посебног закона којим се уређује радноправни статус судијских помоћника, са циљем регулисања положаја судијских помоћника за пружање подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела. | Министарство правде | Врховни судВисоки савет судства | III квартал 2023. године | Извор 01Буџет РС- редовна средства | ПГ 1602ПА 0010Ек. класиф.411412 | 907,0137,0 | 5.444,0824,0 | 5.444,0824,0 |
| Донаторска средства:САВЕТ ЕВРОПЕ- Пројекат „Подршка спровођењу реформе правосуђа у Србијиˮ ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Савет Европе: укупно 29.950 € (3.511,2 РСД) ОЕБС:Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. | 29.950€(3.511,2 РСД)  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. Измена Судског пословника са циљем регулисања рада служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела, као и контакт тачака за информисање у судовима. | Министарство правдеВисоки савет судства | Врховни суд | IV квартал 2023. године | Извор 01Буџет РС Донаторска средстваОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.ОЕБС:Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.1.3. Измена Правилника о управи у јавним тужилаштвима са циљем регулисања рада служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела, као и контакт тачака за информисање у јавним тужилаштвима.  | Министарство правде | Врховно јавно тужилаштво | IV квартал 2023. године | Извор 01Буџет РС Донаторска средстваОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.ОЕБС:Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.1.4. Измена Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Јавном тужилаштву за ратне злочине којом се предвиђа успостављање радног места тужилачког помоћника за пружање подршке жртвама и сведоцима кривичних дела. | Министарство правдеЈавно тужилаштво за ратне злочине |  | IV квартал 2023. године | Извор 01Буџет РС Донаторска средстваОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.ОЕБС:Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.1.5. Доношење Правилника којим се уређује: организација и рад служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при вишим судовима у Републици Србији и њихово поступање са жртвама и сведоцима кривичних дела; * стандарди квалитета и одговорност пружалаца подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела;
* Укључивање специјализованих служби подршке жртвама у Националну мрежу;
* надзор над радом служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у оквиру Националне мреже.
 | Министарство правде |  | IV квартал 2023. године | Извор 01Буџет РС Донаторска средства„Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Мера 1.2:** **Оснивање служби за помоћ и подршку жртвама и сведоцима кривичних дела при вишим судовима у Републици Србији** |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |
| Период спровођења: IV квартал 2023- IV квартал 2025. године | Тип мере: Институционално управљачка организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у 2024. год. | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Број основаних служби при вишим судовима | број | Извештаји Координационог тела | 0 | 2022. | 4 | 9 | 15 |
| Број запослених судијских помоћника за пружање подршке | број | Извештаји Координационог тела | 0 | 2022. | 4 | 9 | 15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |
| 2023. год. |  2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљањеРаздео 6.6. Виши судови, Програм 1603 - Рад судова, Програмска активност 0014 - Административна подршка спровођењу судских поступака Виших судова  | Буџетирано у окв.мере 1.1.0,0 | Буџетирано у окв.мере 1.1.3.560,0 | Буџетирано у окв.мере 1.1.22.548,0 |
| Финансијска помоћ ЕУ | Буџетирано у оквиру мера 1.2, 1.3. и 2.1. | Буџетирано у оквиру мера 1.2, 1.3. и 2.1. | Буџетирано у оквиру мера 1.2, 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 1.2.1. Оснивање службе подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при Вишем суду у:1.Београду2.Новом Саду3.Крагујевцу4.Нишу  | Министарство правде | Виши судови у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу | IV квартал 2024. године | Извор 01 – Буџет РС  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
|  |  |  |
| 1.2.2. Оснивање службе подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при Вишем суду у:1. Зрењанину 2.Сомбору3.Пожаревцу4.Новом Пазару5. Врању | Министарство правде | Виши судови у Зрењанину, Сомбору, Пожаревцу, Новом Пазару, Врању | IV квартал 2024. године | Извор 01 -  Буџет РС Донаторска средства„Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |
| 1.2.3. Оснивање службе подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при Вишем суду у:1.Суботици2.Шапцу3.Чачку4.Краљеву5.Ужицу6.Зајечару | Министарство правде | Виши судови у Суботици, Шапцу, Чачку, Краљеву, Ужицу, Зајечару | IV квартал 2025. године | Извор 01 -  Буџет РС Донаторска средства„Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |
| 1.2.4. Запошљавање судијских помоћника за пружање подршке жртвама у новооснованим службама подршке при вишим судовима, а складу са следећом динамиком:1. девет у 2024. години
2. шест у 2025. години
 | Министарство правде |  |  IV квартал 2025. године | Извор 01 Буџет РС  | ПГ 1603,ПА 0014Ек. класиф.411412 | 0,00,0 | 3.092,0 468,0 | 19.582,0 2.966,0 |
| 1.2.5. Уређење посебних просторија у оквиру виших судова у циљу несметаног функционисања новооснованих служби подршке, 1. девет у 2024. години
2. шест у 2025. години
 | Министарство правде | Виши судови | IV квартал 2025. године | Извор 01 - Буџет РС  Донаторска средства:„Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  | Нису потребна финансијска средстваБуџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |
| 1.2.6. Израда студије изводљивости, развој и успостављање софтверског решења базе података за потребе рада служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији. | Министарство правде |  |  IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РС Донаторска средстваОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.ОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Мера 1.3: Успостављање Националне мреже** |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |
| Период спровођења: IV квартал 2023. године- IV квартал 2025. године | Тип мере: Институционално организационо управљачка |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у 2024. год. | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Национална мрежа успостављена | ДА/НЕ | Извештаји Координационог тела | НЕ | 2022. | НЕ | НЕ | ДА |
| Координатор почео са радом | ДА/НЕ | Извештаји Координационог тела | НЕ | 2022. | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |
| 2023. год. |  2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљањеРаздео 8.2 Јавно тужилаштво за ратне злочине, Програм 1604 - Рад тужилаштва, Програмска активност 0006 - Административна подршка раду Јавног тужилаштва за ратне злочине | Буџетирано у окв.мере 1.1.0,0 | Буџетирано у окв.мере 1.1.1.553,0 | Буџетирано у окв.мере 1.1.3.106,0 |
| Финансијска помоћ ЕУ | 179.683 €(21.065,1 РСД) | 230.392 €(27.010,0 РСД) | 89.925 €(10.542,3 РСД) |
| Други донатор-навести који  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 1.3.1. Почетак рада Координатора Служби подршке у Министарству правде. | Министарство правде |  | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| Извор 01Буџет РС  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
| 1.3.2. Почетак рада Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији. | Министарство правде | Виши судови | I квартал 2025. године | Извор 01Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. и 1.2.4. |  |  |  |
| 1.3.3. Унапређење рада постојеће Службе за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима при Посебном одељењу за организовани криминал и Одељењу за ратне злочине Вишег суда у Београду, у складу са релевантним међународним стандардима и измењеним нормативним оквиром из мере 1.1. а ради укључења у Националну мрежу. | Виши суд у Београду | Министарство правде | II квартал 2024. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава: „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  | Буџетирано у оквиру акт. 1.2.4.“Подршка јачању владавине права у Републици Србији“, имплементира АДА укупно 500.000 €(58.617,4 РСД) | 179.683€(21.065,1 РСД) | 230.392€(27.010,0 РСД) | 89.925€(10.542,3 РСД) |
| 1.3.4. Унапређење рада Службе у Јавном тужилаштву за ратне злочине, у складу са релевантним међународним стандардима и измењеним нормативним оквиром из мере 1.1, а ради укључења у Националну мрежу. | Јавно тужилаштво за ратне злочине | Министарство правде | II квартал 2024. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава: „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  | ПГ 1604ПА 0006Ек. класиф.41141242Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. | 0,00,00,0 | 1.170,0 180,0 203,0 | 2.340,0 360,0 406,0 |
| 1.3.5. Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, а на основу критеријума из Правилника чије је доношење предвиђено у активности 1.1.5. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Министарство правдеРепублички завод за социјалну заштитуПокрајински завод за социјалну заштиту | II квартал 2024. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава: „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  | Нису потребна финансијска средстваБуџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |
| 1.3.6. Стандардизација рада постојећих служби подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела при другим институцијама Републике Србије ради укључења у Националну мрежу. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Министарство правде | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава: ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Нису потребна финансијска средстваОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.3.7. Објављивање јавног позива за укључивање служби подршке жртвама и сведоцима основаних при организацијама цивилног друштва у Националну мрежу служби подршке. | Министарство правде |  | IV квартал 2024. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава: ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.ОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.3.8.Континуирано праћење рада и припрема спровођења евалуације рада служби подршке жртвама и сведоцима основаних при организацијама цивилног друштва у оквиру Националне мреже служби подршке. | Министарство правде |  | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
| 1.3.9. Процена трошкова пружања услуга подршке жртвама и сведоцима у оквиру Националне мреже, у смислу суфинансирања служби подршке укључених у Националну мрежу (активности 1.3.7. и 1.3.8) | Министарство правде |  | IV квартал 2023. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава: „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.EUROLIS / АДА:Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |
| 1.3.10. Обавезна алокација средстава неопходних за финансирање услуга подршке жртвама и сведоцима пружених у оквиру Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела. | Министарство правде |  | I квартал 2025. године | Извор 01Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Мера 1.4: Јачање стручних капацитета у области остваривања права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији** |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија |
| Период спровођења: III квартал 2023- IV квартал 2025. | Тип мере: Информативно едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у 2024. год. | Циљaна вредност у 2025. год. |
|  Проценат судија које поступају у кривичној материји, додатно обучених у области права жртава | % | Извештаји Координационог тела | 5% | 2022. | 10% | 20% | 35% |
| Проценат јавних тужилаца додатно обучених у области права жртава | % | Извештаји Координационог тела | 8% | 2022. | 12% | 20% | 50% |
| Број припадника полиције додатно обучених у области права жртава | број | Извештаји Координационог тела | 63 полицијска службеника је присуствовало тренингу тренера 2022. године који је организовала Мисија ОЕБС у Србији, да би потом обучили 8.791 полицијског службеника | 2022. | Сви полицијски службеници (у зависности од тренутног броја запослених) | Сви полицијски службеници (у зависности од тренутног броја запослених) | Сви полицијски службеници (у зависности од тренутног броја запослених) |
|  обучених адвоката у области права жртава | % | Извештаји Координационог тела | 160 | 2022. | 200 | 300 | 400 |
| Број обучених пружалаца подршке | број | Извештаји Координационог тела | 0 | 2022. | 10 | 15 | 25 |
| Број обучених припадника судске страже | број | Извештаји Координационог тела | 0 | 2022. | 0 | 15 | 30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |
| 2023. год. |  2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 1.4.1. Израдити програм обуке за пружаоце примарне/опште подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже. | Правосудна академија |  | IV квартал 2023. године | Извор 01Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |  |
| Донаторска средстава:„Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | “Подршка јачању владавине права у Републици Србији“, имплементира АДА Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3.ОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.2. Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела за пружаоце/опште примарне подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже. | Правосудна академија | Научно-истраживачке организацијеОрганизације цивилног друштва | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Нису потребна финансијска средстваОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.3. Израдити и/или ревидирати и акредитовати програме специјализоване обуке за пружаоце секундарне подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже. | МП - Службе специјализоване подршке | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питањаРепублички завод за социјалну заштитуПокрајински завод за социјалну заштиту | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава: ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.4. Спроводити специјализоване обуке за пружаоце секундарне подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже. | МП - Организације у оквиру којих функционишу службе специјализоване подршке |  | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:„Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА иОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.“Подршка јачању владавине права у Републици Србији“, имплементира АДА:Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3.ОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.5. Изменити Програм почетне обуке на Правосудној академији тако да обухвати обуке о правима жртава кривичних дела у складу са измењеним нормативним оквиром из мера 1.1. и 2.1. | Правосудна академија |  | II квартал 2024. године | Извор 01Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |  |
| 1.4.6. Уврстити обуке о правима жртава кривичних дела у програм сталне обуке носилаца правосудних функција. | Правосудна академија |  | II квартал 2024. године | Извор 01Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |  |
| 1.4.7. Израдити програм обуке и тренинг материјале за потребе сталне обуке носилаца правосудних функција и полазника почетне обуке на Правосудној академији. | Правосудна академија |  | I квартал 2024. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Нису потребна финансијска средстваОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.8. Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела за носиоце правосудних функција. | Правосудна академија |  | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава: ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Нису потребна финансијска средстваОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.9. Спроводити обуку полицијских службеника за информисање жртава и сведока. | Министарство унутрашњих послова | Криминалистичко-полицијски универзитет | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Нису потребна финансијска средстваОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.10. Уврстити у тематску област „Права жртава” у Програм сталне обуке полицијских службеника. | Министарство унутрашњих послова | Криминалистичко-полицијски универзитет | I квартал 2023. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава: ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Нису потребна финансијска средстваОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.11. Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела за полицијске службенике, укључујући припаднике Службе за откривање ратних злочина. | Министарство унутрашњих послова | Криминалистичко-полицијски универзитет | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Нису потребна финансијска средстваОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.12. Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела намењене адвокатима. | Адвокатска академија |  | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РС Донаторска средстава: ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Нису потребна финансијска средстваОЕБС:Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.13. Осмислити и спроводити програме обуке о поступању са жртвама за припаднике правосудне страже. | Правосудна академија | Министарство правде | III квартал 2024. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Нису потребна финансијска средстваОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.14. Осмислити и континуирано спроводити обуке у области права деце жртава.  | Правосудна академија | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питањаРепублички завод за социјалну заштитуПокрајински завод за социјалну заштиту | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РСUNICEF  | Нису потребна финансијска средстваUNICEF:У току је преговарачки процес – непознат износ у овом моменту |  |  |  |
| 1.4.15. Периодична организација округлих столова, радионица и мултисекторских састанака, са циљем сагледавања проблема у области препознавања, заштите и подршке жртвама кривичних дела.  | Министарство правде | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питањаМинистарство просветеМинистарство здрављаМинистарство за бригу о породици и демографију | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:„Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА иОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.„Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3.ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.16. Припрема и организација округлог стола на тему дефинисања потреба за обукама у систему просвете, здравства и социјалне заштите (школски психолози, лекари ургентне медицине, гинеколози, педијатри и социјални радници). | Министарство правде | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питањаМинистарство просветеМинистарство здрављаМинистарство за бригу о породици и демографију  | III квартал 2024. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:„Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА иОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.„Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3.ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Мера 1.5: Унапређење механизама за одлучивање о имовинскоправном захтеву у оквиру кривичног поступка** |
| Институције одговорне за реализацију: Врховни суд и Правосудна академија  |
| Период спровођења: I квартал 2023. године- IV квартал 2025. године | Тип мере: Институционално организационо управљачка |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у 2024. год. | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Проценат одлука о имовинскоправном захтеву донетих у кривичном поступку | % | Извештаји Координационог тела | 2% | 2022. | 2% | 3% | 5% |
| Број судија и јавних тужилаца обучених за примену Смерница- на годишњем нивоу | број | Извештаји Координационог тела | 109 | 2022. | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |
| 2023. год. |  2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање |  |  |  |
|  | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. |
| Финансијска помоћ ЕУДруги донатор-навести који |  | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 1.5.1. Спровођење обука за јавне тужиоце и судије које поступају у кривичним поступцима за примену Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку, усвојене од стране Врховног суда. | Правосудна академија |  | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |  |
| Донаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.5.2. Континуирана примена Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку и праћење резултата примене ради дефинисања корективних мера. | Врховни суд | Врховно јавно тужилаштвоМинистарство правде | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава: ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Нису потребна финансијска средстваОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.5.3. Пружање жртвама помоћи при попуњавању обрасца за подношење имовинскоправног захтева у кривичном поступку у оквиру програма примарне подршке.  | МП - Службе подршке жртвама |  | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.2.4. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Мера 1.6: Међународна сарадња и размена искустава у области подршке и заштите жртава и сведока кривичних дела** |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |
| Период спровођења: I квартал 2023. године- IV квартал 2025. године | Тип мере: Институционално организационо управљачка |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у 2024. год. | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Број поднетих апликација за чланство у међународним организацијама и мрежама | број | Извештаји Координационог тела | 0 | 2022. | 0 | 1 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |
| 2023. год. |  2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 1.6.1. Координационо тело уз подршку Координатора континуирано ради на учлањењу у међународне организације и мреже организација у области заштите и подршке жртвама, као и другим видовима сарадње са њима.  | МП - Координационо тело | Министарство правде (Координатор) | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
| Донаторска средстава „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  | Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |
| 1.6.2. Координационо тело приликом дефинисања препорука за унапређење рада Националне мреже, узима у обзир и упоредноправна решења и добре праксе у области подршке жртвама кривичних дела. | МП - Координационо тело | Министарство правде (Координатор) | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |
| 1.6.3. Службе подршке укључене у Националну мрежу, уз подршку Координатора, остварују континуирану сарадњу са службама подршке жртвама и сведоцима у региону. | Службе подршке жртвама | Координационо телоМинистарство правде (Координатор) | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА иОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.„Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДАБуџетирано у оквиру акт. 1.3.3.ОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 2: Унапређење заштите жртава и сведока**  |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у 2024. год. | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Доступност ефикасне и квалитетне мере заштите жртвама и сведоцима кривичних дела у складу са стандардима прописаним Директивом. | Доступно/делимично доступно/недоступно | Извештаји Координационог тела | Делимично доступно | 2022. | Делимично доступно | Делимично доступно | Доступно |

|  |
| --- |
| **Мера 2.1:** **Измене нормативног оквира у области казненог права у складу са одредбама Директиве**  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |
| Период спровођења: IV квартал 2023. године- IV квартал 2024. године | Тип мере: Регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | * Кривични законик
* Законик о кривичном поступку
* Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица
* Закон о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима
* Закон о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција
* Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера
* Закон о програму заштите учесника у кривичном поступку
 |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у 2024. год. | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Степен усклађености Кривичног законика са међународним стандардима у области заштите жртава | Није усклађен/делимично усклађен/потпуно усклађен | Извештаји Координационог тела | Делимично усклађен | 2022. | Делимично усклађен | Потпуно усклађен | Потпуно усклађен |
| Степен усклађености Законика о кривичном поступку са међународним стандардима у области заштите жртава | Није усклађен/делимично усклађен/потпуно усклађен | Извештаји Координационог тела | Делимично усклађен | 2022. | Делимично усклађен | Потпуно усклађен | Потпуно усклађен |
| Степен усклађености Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица са међународним стандардима у области заштите жртава | Није усклађен/делимично усклађен/потпуно усклађен | Извештаји Координационог тела | Делимично усклађен | 2022. | Делимично усклађен | Потпуно усклађен | Потпуно усклађен |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |
| 2023. год. |  2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 2.1.1. Израда Нацрта Закона о изменама и допунама Кривичног законика којим се релевантне одредбе овог законика усклађују са дефиницијом жртве из Директиве. | Министарство правде |  | IV квартал 2023. године | Извор 01Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
| Донаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 2.1.2. Израда Нацрта Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку којим се:* релевантне одредбе овог законика усклађују са дефиницијом жртве из Директиве;
* регулише право жртава да током кривичног поступка са њима буде особа од поверења;
* уводи забрана унакрсног испитивања и сугестибилних питања код испитивања посебно осетљивих жртава и сведока;
* унапређују права жртава на достављање релевантних аката у кривичном поступку;
* унапређује право жртава на правни лек у кривичном поступку;
* регулише обим, доступност и поступак коришћења података из упитника о процени индивидуалних потреба жртве током кривичног поступка;
* малолетном лицу као сведоку увек додељује статус посебно осетљивог сведока;
* регулише питање употребе видео линка;
* регулише питање услова за искључење јавности са главног претреса;
* регулише питање заштите података о посебно осетљивим сведоцима;
* додатно регулишу питања везана за употребу језика у кривичном поступку;
* регулишу надлежности и поступак обавештавања жртве о пуштању окривљеног из притвора.
 | Министарство правде |  | I квартал 2024. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:„Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира GIZ  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.EU и BMZ/ ГИЗУкупно 42.300 €(4.959,0 РСД)ОЕБС Укупно 57.280 €(6.715,2 РСД) | 42.300€(4.959,0 РСД)23.960€(2.808,9 РСД) | 0,00,033.320€3.906,3РСД) | 0,00,00,00,0 |
| 2.1.3. Израда Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица којим се релевантне одредбе овог Закона усклађују са одредбама Директиве у делу који се односи на:* обим примене права на пуномоћника оштећеног;
* ограничење броја испитивања малолетног оштећеног;
* забрана суочавања малолетног оштећеног који је млађи од 14 година.
 | Министарство правде |  | IV квартал 2024. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 2.1.4. Израда Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима у циљу усаглашавања са Кривичним закоником. | Министарство правде |  | IV квартал 2023. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 2.1.5. Израда нацрта Закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција у делу који регулише механизме обавештавања жртве о пуштању осуђеног на слободу. | Министарство правде |  | IV квартал 2024. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 2.1.6. Израда нацрта Закона о изменама и допунама Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера у делу који регулише механизме обавештавања жртве о пуштању осуђеног на слободу. | Министарство правде |  | IV квартал 2024. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 2.1.7. Израда нацрта Закона о изменама и допунама Закона о програму заштите учесника у кривичном поступку. | Министарство правде | Министарство унутрашњих послова(Јединица за заштиту) | I квартал 2024. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Мера 2.2:** **Јачање система процесне заштите жртава и сведока кроз унапређење праксе поступања са жртвама и сведоцима** |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |
| Период спровођења: II квартал 2024. године- IV квартал 2025. године | Тип мере: Интитуционално управљачко организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у 2024. год. | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Развијени мониторинг инструменти за праћење механизама процесне заштите жртава у кривичном поступку | ДА/НЕ | Извештаји Координационог тела | НЕ | 2022. | ДА | ДА | ДА |
| Број мониторинг извештаја достављених Координационом телу на годишњем нивоу | број | Извештаји Координационог тела | 1 | 2022. | 2 | 2 | 2 |
| Број објављених извештаја са препорукама Координационог тела на годишњем нивоу | број | Извештаји Координационог тела | 0 | 2022. | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |
| 2023. год. |  2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 2.2.1. Извршити анализу постојеће праксе у поступању органа поступка и других учесника у поступку када је реч о испитивању осетљивих сведока и дефинисати препоруке за унапређење. | Министарство правде | Координационо телоНаучноистраживачке организације | II квартал 2024. године | Извор 01Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
| .....Донаторска средстава:„Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  иОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. иОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 2.2.2. Извршити анализу постојеће праксе поступања у изрицању мера одржавања процесне дисциплине и мера процесне заштите жртава и сведока, опомена и новчаног кажњавања бранилаца и других учесника у поступку који вређају сведока или оштећеног, или му прете или угрожавају његову безбедност и дефинисати препоруке за унапређење. | Министарство правде | Координационо телоНаучноистраживачке организације | III квартал 2024. године  | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:„Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА иОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.“Подршка јачању владавине права у Републици Србији“, имплементира АДА Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. иОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 2.2.3. Континуирано пратити примену мера процесне заштите жртава и сведока у пракси употребом посебно дизајнираних упитника, прилагођених специфичним потребама заштите различитих категорија посебно осетљивих категорија жртава (деца, жртве насиља у породици, жртве дискриминације, жртве трговине људима, итд.) . | Министарство правде | Научноистраживачке организације | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава: „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА иОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.„Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. иОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 2.2.4. Достављање резултата мониторинга (праћења) процесне заштите жртава Координационом телу и дефинисање препорука Координационог тела за даље унапређење нормативног и институционалног оквира и праксе. |  МП - Координационо тело | Министарство правдеНаучноистраживачке организације | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:„Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА иОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.„Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. иОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Мера 2.3:** **Јачање система процесне заштите жртава и сведока кроз унапређење инфраструктуре судова и тужилаштава**  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |
| Период спровођења: II квартал 2024. године- IV квартал 2025. године | Тип мере: Институционално управљачко организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у 2024. год. | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Изградња и реконструкција објеката у којима су смештени судови и јавна тужилаштва обавља се уз примену каталога стандарда у погледу заштите и подршке жртвама и сведоцима. | ДА/НЕ | Извештаји Координационог тела | НЕ | 2022. | НЕ | НЕ | ДА |
| Број судова и јавних тужилаштава опремљених за примену испитивања употребом видео линка (на годишњем нивоу). | број | Извештаји Координационог тела | 5 | 2022. | 1 | 5 | 5 |
| Број обучених носилаца правосудних функција у области примене видео (линка на годишњем нивоу). | број | Извештаји Координационог тела | 25 | 2022. | 200 | 200 | 200 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |
| 2023. год. |  2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 2.3.1. Израда каталога стандарда које правосудна инфраструктура треба да испуни у погледу заштите и подршке жртвама и сведоцима и њихова континуирана имплементација приликом изградње и обнове зграда судова и јавних тужилаштава. (повезана активност 1.2.5) | Министарство правде |  | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
| Донаторска средстава „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  | Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |
| 2.3.2. Доношење правилника којим се уређује употреба видео линка у кривичном поступку. | Министарство правде |  | II квартал 2024. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 2.3.3. Набавка ИТ опреме са циљем шире примене испитивања сведока путем видео линка. (повезане активности 1.2.1-1.2.3) | Министарство правде |  | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава  | Нису потребна финансијска средстваДонаторска средстава: Непознато у овом моменту – преговори у току |  |  |  |
| 2.3.4. Израда програма и спровођење обука за коришћење видео линка. | Правосудна академија | Министарство правде | III квартал 2025. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Нису потребна финансијска средстваОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 3: Подизање свести жртава и сведока кривичних дела о правима која им припадају у правном систему Републике Србије, као и континуирано информисање опште јавности у овој области.** |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у 2024. год. | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Доступност и квалитет систематизације информација о правима која жртвама припадају у кривичноправном систему Републике Србије. | НедоступнеДоступне али неситематизованеДоступне и систематизоване | Извештаји Координационог тела | Информације о правима жртава и сведока у правном систему Републике Србије тешко доступне и несистематизоване; општа јавност спорадично и неадекватно информисана о правима жртава и сведока кривичних дела. | 2022. | Информације о правима жртава и сведока у правном систему Републике Србије доступне у форми специјализованих брошура. У току је израда специјализоване интернет странице за информисање жртава.  | Информације о правима жртава и сведока у правном систему Републике Србије континуирано се систематизују, ажурирају и дистрибуирају путем брошура, медија и специјализованог интернет портала. | Информације о правима жртава и сведока у правном систему Републике Србије континуирано се систематизују, ажурирају и дистрибуирају путем брошура, медија и специјализованог интернет портала. |

|  |
| --- |
| **Мера 3.1:** **Подизање свести жртава кривичних дела о правима која им припадају у кривичном поступку и доступним услугама подршке у Републици Србији** |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |
| Период спровођења: II квартал 2024. године- IV квартал 2025. године | Тип мере: Информативно едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у 2024. год. | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Број специјализованих и са њима повезаних интернет презентација државних органа и других организација на којима су доступне систематизоване, потпуне и редовно ажуриране информације о правима жртава и доступним услугама подршке и помоћи. | Број | Извештаји Координационог тела | 3 | 2022. | 50 | 100 | 150 |
| Информације о правима жртава и доступним услугама подршке и помоћи систематизоване су и јавно доступне у брошурама израђеним на више језика, дистрибуираним институцијама полиције, правосуђа, здравствене и социјалне заштите. | Број одштампаних брошура | Извештаји Координационог тела | 0 | 2022. | 1500 | 2000 | 2500 |
| Број институција којима су дистрибуиране и доступне брошуре | Извештаји Координационог тела | 0 | 2022. | 50 | 100 | 200 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |
| 2023. год. |  2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 3.1.1. Успостављање специјализоване интернет стране, намењене информисању жртава, која садржи свеобухватне и детаљне податке о правима жртава и доступним службама и услугама подршке и помоћи. | Министарство правде |  | II квартал 2024. | Извор 01Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
| Донаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 3.1.2. Повезивање специјализоване интернет стране са што већим бројем интернет страна: државних органа, других институција, организација цивилног друштва и медицинских установа. | Министарство правде | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питањаМинистарство здрављаМинистарство за бригу о породици и демографију  | IV квартал 2025. | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 3.1.3. Израда, штампање и дистрибуција информативних брошура за жртве. | Министарство правде |  | IV квартал 2025. | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 3.1.4. Израда Студије изводљивости за оснивање посебног позивног центра за жртве и сведоке кривичних дела. | Министарство правде |  | IV квартал 2025. | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава - „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.„Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДАБуџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Мера 3.2:** **Унапређење знања и вештина представника медија о правима жртава кривичних дела у Републици Србији** |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија |
| Период спровођења: I квартал 2023. године- IV квартал 2025. године | Тип мере: Информативно едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у 2024. год. | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Број одржаних обука (на годишњем нивоу) | број | Извештаји Координационог тела | 1 | 2022. | 5 | 5 | 5 |
| Број одржаних састанака Координационог тела са РЕМ-ом и Саветом за штампу (на годишњем нивоу) | број | Извештаји Координационог тела | 0 | 2022. | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |
| 2023. год. |  2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 3.2.1. Организација радионица за представнике медија у области права жртава. | Правосудна академија | Медијска удружења | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |  |
| Донаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 3.2.2. Одржавање консултативних састанака са Регулаторним телом за електронске медије и Саветом за штампу са циљем унапређења контролних механизама у области извештавања о жртвама. | МП -Координационо тело | РЕМСавет за штампу | IV квартал 2025. године | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Мера 3.3:** **Подизање свести представника опште популације о правима жртава кривичних дела у Републици Србији** |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |
| Период спровођења: I квартал 2023. године- IV квартал 2025. године | Тип мере: Тип мере: Информативно едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у 2024. год. | Циљaна вредност у 2025. год. |
| Број објављених извештаја Координационог тела (на годишњем нивоу) | број | Интернет страница Министарства правде | 1 | 2022. | 3 | 4 | 4 |
| Број јавних представљања извештаја и анализа. | број | Извештаји Координационог тела | 1 | 2022. | 2 | 2 | 2 |
| Број тематских објава о правима жртава објављених интернет порталима и друштвеним мрежама. | број | Извештаји Координационог тела | 0 | 2022. | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |
| 2023. год. |  2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 3.3.1. Спровођење интернет кампање о правима жртава са фокусом на друштвеним мрежама. | Министарство правде |  | IV квартал 2025. | Извор 01Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
| Донаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 3.3.2. Унапређење заступљености информација о правима жртава у јавним и комерцијалним медијима, кроз одржавање конференција за медије Координационог тела, гостовање професионалаца и експерата у информативним емисијама, јавно представљање извештаја и анализа, итд. | МП -Координационо тело | Министарство правде/Координатор | IV квартал 2025. | Извор 01Буџет РСДонаторска средстава:ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |