|  | ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ УПРАВЉАЊА ГРАНИЦОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2017-2020. ("Сл. гласник РС", бр. 39/2017) |
| --- | --- |

АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ УПРАВЉАЊА ГРАНИЦОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2017–2020.

I УВОД

Стратегија интегрисаног управљања границом Републике Србије 2017–2020. дефинише стратешке циљеве који се односе на концепт интегрисаног управљања границом и садржи циљеве граничне полиције, царине, ветеринарске и фитосанитарне инспекције, као и део циљева везаних за миграције, визе и азил. У циљу достизања свих задатих стратешких циљева предвиђено је укључивање и других државних тела у активности из области њихове надлежности. Оквирни акциони план је саставни део Стратегије као њен придружени документ, односно инструмент за њено спровођење.

Оквирним Акционим планом дефинисани су стратешки и оперативни задаци са циљевима, реалним роковима, одговорним телима државне управе, индикаторима постигнутих резултата, као и предлогом финансирања. Надлежни државни органи ће за реализацију појединих активности планирати средства у склопу својих редовних буџета, али ће у највећој могућој мери користити и средства предприступне помоћи у оквиру ИПА фондова, као и друге изворе финансирања.

На основу Оквирног акционог надлежни државни органи ће на годишњем нивоу израђивати и годишњи Акциони план.

Овај акциони план ће се ревидирати и допуњавати на годишњем нивоу, како би се осигурало потпуно и ефикасно спровођење циљева зацртаних у Стратегији интегрисаног управљања границом Републике Србије 2017–2020.

II СКРАЋЕНИЦЕ

AFIS – Аутоматски идентификациони систем отисака прстију

BTSF – Бољи тренинзи за безбеднију храну

EASO – Европска канцеларија за подршку азила

EGBT – Eвропски гранични тимови

EU – Европска унија

ЕU ACQUI – Правне тековине Европске уније

EURODAC – База података отисака прстију Европске уније

ЕUROSUR – Eвропски гранични систем надзора

EUROPHIT – Систем Европске уније обавештавања за заштиту биља и пресретање

EXBS -– Амерички програм за извозну контролу везано за безбедност граница

ГП – Гранични прелаз

ВИС – Визни информациони систем

DCAF – Женевски центар за демократску контролу оружаних снага

ICITAP – Међународно криминални-истражни технички програм

ICMPD – Међународни центар за развој миграционе политике

IT – Информационе технологије

IKT – Информационо-телекомуникациони системи

ИУГ – Интегрисано управљање границом

IOM – Међународна организација за миграције

ИТ – Информациона технологија

ИПА – Претприступни фондови

MARII – Регионална иницијатива за миграције, азил и избеглице

MB IPA – Регионални претприступни фондови

NVO – Невладине организације

OLAF – Eвропска служба за сузбијање превара

TAIEX – Инструмент техничке помоћи и размене информација

ТRACES – Систем за граничну фитосанитарну инспекцију

UNDP – Развојни програм Уједињених нација

FIIS – Систем за аутоматско препознавање изгледа

FRONTEX – Европска агенција за границу и обалску стражу

CCC – Заједнички основни програм обуке

RCC – Савет за регионалну сарадњу

SELEC – Југоисточни европски центар за спровођење закона

SIS – Шенгенски информативни систем