|  | ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2023-2027. ГОДИНЕ ("Сл. гласник РС", бр. 61/2026) |
| --- | --- |

ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2023-2027. ГОДИНЕ

1. У Акционом плану за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2023–2027. године („Службени гласник РС”, број 119/23), у Глави III. Процес припреме Акционог плана, након одељка IIIа. Испуњеност стандарда ПОУ током процеса припреме Акционог плана, додаје се одељак IIIб. Процес ревизије Акционог плана који гласи:

„У складу са правилима ПОУ, државе – учеснице у овој иницијативи које су се определиле за израду четворогодишњих акционих планова, међу којима је и Република Србија, у обавези су да размотре степен имплементације и могућности за унапређење важећег акционог плана на половини периода његовог спровођења у оквиру тзв. процеса ревизије.1

У том смислу, процес ревизије важећег Акционог плана најављен је на шестом састанку Радне групе у пуном саставу, одржаном 5. децембра 2025. године.2 Том приликом је разматрана имплементација свих обавеза током прве две године спровођења, што је представљало основу за израду Нацрта извештаја – самопроцене о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2023-2027. године током прве две године (децембар 2023 –децембар 2025. година) (у даљем тексту: Нацрт извештаја), као почетног корака у процесу ревизије

На основу прилога органа државне управе одговорних за спровођење обавеза из Акционог плана, МДУЛС је припремило нацрт поменутог извештаја. У циљу партиципативног и инклузивног разматрања остварених резултата током прве две године спровођења Акционог плана, као и прикупљања предлога за његово унапређење, МДУЛС је објавио Јавни позив којим су све заинтересоване стране позване да доставе коментаре на Нацрт извештаја, поднесу предлоге за унапређење постојећих обавеза или додавање нових, и учествују на „отвореном” (седмом) састанку Радне групе у пуном саставу, на којем ће поднети коментари и предлози бити представљени и размотрени.3 У оквиру Јавног позива, који је био отворен у периоду од 27. фебруара до 9. марта 2026. године, објављен је и оквирни план активности са временским оквиром за ревизију (енгл. Co-creation timeline), како би све заинтересоване стране биле благовремено информисане о могућностима за учешће у овом процесу.

Паралелно са поменутим, организација Партнери за демократске промене Србија, чији су представници чланови Радне групе, организовала је консултативни процес са ширим кругом од 26 ОЦД из целе Србије, у оквиру којег су разматрани остварени резултати, прикупљени коментари на Нацрт извештаја и формулисани предлози за унапређење постојећих обавеза, као и нови предлози.4

Након истека периода предвиђеног за консултације, 12. марта 2026. године, одржан је „отворени” (седми) састанак Радне групе у пуном саставу, на којем су представљени сви пристигли коментари и предлози, како они који се односе на Нацрт извештаја, тако и они који се тичу унапређења Акционог плана.5

Извештај је финализован инкорпорирањем достављених коментара од стране цивилног друштва и јавно објављен на националној ПОУ страници.6

Подаци из Извештаја указују да је, током прве две године спровођења Акционог плана, од укупно седам обавеза које су доспеле на реализацију у потпуности имплементирано четири (57,14%) (обавезе 1, 3, 7. и 9), док је код три обавезе (42,86%) присутно значајно кашњење или није започета имплементација (обавезе 2, 5. и 6). Позитиван аспект представља податак да само једна обавеза чија је имплементација била планирана током прве две године није започета у планираном периоду и то услед изостанка планиране донаторске подршке (Обавеза 2). Са друге стране, посматрано на нивоу свих 11 обавеза садржаних у Акционом плану (10 обавеза и једна препорука), током посматраног периода, пет обавеза (45,5 %) је у потпуности спроведено (обавезе 1, 3, 7, 8. и 9), код једне обавезе/препоруке (9 %) је присутан ограничени напредак, док је пет обавеза (45,5%) у статусу „није започето/са значајним кашњењем” (обавезе 2, 4, 5, 6. и 10). Степен имплементације сваке од обавеза, као и опис остварених резултата, доступан је у оквиру Извештаја.

Процес анализе спровођења Акционог плана током прве две године показао је да се имплементација одвијала у битно промењеним околностима у односу на период када је исти донет, тако да је и спровођење самих обавеза било праћено различитим изазовима. Међу кључним изазовима издваја се промена Владе у два наврата,7 уз вишемесечне техничке мандате, што је битно утицало на функционисање и рад органа државне управе, довело до персоналних промена у органима, укључујући и промене на нивоу доносилаца одлука, и успорило законодавну активност, што се одразило на имплементацију оних обавеза које подразумевају доношење или измену постојеће регулативе. Поред наведеног, изазов који је посебно дошао до изражаја огледа се у изостанку планиране донаторске подршке за реализацију појединих обавеза. Наиме, у случају чак три обавезе (Обавеза 2, 4. и 10) није дошло до реализације донаторске подршке која је била иницијано планирана, што је утицало на динамику имплементације.

Након што су на поменутом „отвореном” (седмом) састанку Радне групе у пуном саставу представљени предлози ОЦД за унапређење Акционог плана, приступило се њиховом разматрању од стране надлежних органа. Сви предлози су размотрени, како кроз непосредну електронску комуникацију са органима, тако и кроз састанке Радне групе у ужем саставу, којих је одржано укупно пет, поводом девет достављених предлога.

Осми састанак Радне групе у пуном саставу одржан је 4. јуна 2026. године, на којем су још једном дискутовани сви предлози и изнета изјашњења надлежних органа о могућностима за њихово укључивање у Акциони план кроз његове потенцијалне измене и допуне. Образложени одговори на предлоге саставни су део записника са састанка, који је јавно доступан на националној ПОУ страници.8

На основу дискусије, Радна група је одлучила да се приступи ревизији Акционог плана кроз измене и допуне девет од укупно 11 обавеза (10 обавеза и једна препорука), и то:

– код Обавезе 1. Електронска народна иницијатива, додају се нове активности под редним бројевима 3–6, са припадајућим елементима, уз последично продужење рока за њену импелементацију до краја важења Акционог плана, а у циљу промоције креиране услуге и њеног даље развоја кроз успостављање могућности за подношење предлога за покретање народне иницијативе електронским путем;

– код Обавезе 2. Ка квалитетнијем учешћу грађана у изради прописа и докумената јавних политика, постојеће активности које нису започете замењују се новим, са припадајућим елементима, уз последично продужење рока за њену импелементацију до краја важења Акционог плана и измене у погледу одговорних институција, а у циљу подизања степена амбициозности обавезе у правцу унапређења нормативног оквира за учешће јавности у изради прописа и докумената јавних политика;

– код Обавезе 3. Унапређење транспарентности праћења поднетих иницијатива привреде и грађана, додаје се активност под редним бројем 3, са припадајућим елементима, уз последично продужење рока за њену импелементацију до краја важења Акционог плана, а у циљу успостављања механизма за упућивање и разматрање иницијатива привреде које су поднете РСЈП, од стране Социјално-економског савета Републике Србије;

– код Обавезе 4. До транспарентнијег трошења буџета кроз унапређење конкурсног поступка доделе средстава организацијама цивилног друштва, продужава се рок за њену имплементацију до краја важења Акционог плана, уз последичну измену рокова за имплементацију активности од којих се обавеза састоји, имајући у виду да иста није започета током досадашњег спровођења Акционог плана;

– Код Обавезе 5. Проактивна управа – информације „на клик”, продужава се рок за њену имплементацију до краја важења Акционог плана, уз последичну измену рокова за имплементацију активности од којих се обавеза састоји, с обзиром да постоји значајно кашњење у њеном досадашњем спровођењу;

– Код Обавезе 6. Унапређење транспарентности рада Владе Републике Србије, продужава се рок за имплементацију активности под редним бројем 2, уз последично продужење рока за имплементацију читаве обавезе до краја важења Акционог плана, с обзиром да постоји значајно кашњење у њеном досадашњем спровођењу;

– Код Обавезе 7. Отворена управа за квалитетнији живот особа са инвалидитетом, додаје се активност под редним бројем 10, са припадајућим елементима, уз последично продужење рока за њену импелементацију до краја важења Акционог плана, а у циљу отварања и визуализације нових сетова података од значаја за живот особа са инвалидидтетом;

– Код Обавезе 8. Отворени „зелени” подаци за доступније информације о стању животне средине у Републици Србији, додају се активности под редним бројевима 5. и 6, са припадајућим елементима, уз последично продужење рока за њену импелементацију до краја важења Акционог плана, а у циљу отварања и визуализације нових сетова података од значаја за транспарентније праћење стања у области животне средине;

– Код Препоруке: Модернизација и унапређење приступачности садржаја, информација и података на интернет страници Народне скупштине Републике Србије, продужава се рок за њену имплементацију до краја важења Акционог плана, уз последичну измену рокова за имплементацију активности од којих се обавеза састоји, с обзиром да постоји ограничени напредак у њеном досадашњем спровођењу.

На основу свега наведеног, може се закључити да су сви стандарди ПОУ у вези са процесом ревизије Акционог плана испуњени, и то:

– Спроведена је анализа оствареног напретка у спровођењу Акционог плана током прве две године, укључујући разматрање остварених резултата, идентификацију изазова и простора за унапређење и разматрање контекста, кроз процес израде Извештаја – самопроцене о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2023-2027. године током прве две године (децембар 2023 – децембар 2025. година);

– Спроведене су јавне консултације и одржан „отворени” састанак Радне групе чиме је пружена могућност свим заинтересованим странама да доставе коментаре у вези са досадашњим степеном спровођења Акционог плана и другим налазима Извештаја, као и да поднесу предлоге за ревизију;

– Радна група је одобрила измене и допуне Акционог плана, након разматрања свих поднетих предлога за унапређење, уз образложене одговоре надлежних органа који су саставни део записника са осмог састанка Радне групе.”

–––––––––––––––

1 Правила ПОУ у вези са процесом ревизије, линк: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2024/07/Four-Year-Action-Plan-Memorandum.pdf.

2 Записник са шестог састанака Радне групе, линк: https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1.

3 Јавни позив за учешће у консултацијама поводом Нацрта извештаја – самопроцене о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2023-2027. године током прве две године (децембар 2023 – децембар 2025. године), подношење предлога за унапређење Акционог плана и учешће на „отвореном (седмом) састанку Радне групе, линк: https://mduls.gov.rs/javne-rasprave-i-konsultacije/javni-poziv-partnerstvo-za-otvorenu-upravu/.

4 Документ са предлозима и препорукама цивилног друштва доступан је на адреси: https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.partners-serbia.org%2Fpublic%2Fnews%2FPreporuke_civilnog_dru%25C5%25A1tva_za_unapre%25C4%2591enje_Akcionog_plana_Partnerstva_za_otvorenu_upravu.pdf&data=05%7C02%7Cdanilo.rodicc%40mduls.gov.rs%7Ceb864626bd7d455b6ab708dec22d00ca%7Ce9869d9e5f16415689b0d51630ff7000%7C1%7C0%7C639161695706130462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=igTaUcd8S%2B2ReX5VqQl3X%2BynlMwFX%2BRC4DmXCBieZqQ%3D&reserved=0

5 Записник са седмог састанака Радне групе, линк: https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1.

6 Извештај – самопроцена о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2023–2027. године током прве две године (децембар 2023–децембар 2025. година), линк: https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1.

7 Прва промена Владе уследила је након ванредних парламентарних избора који су одржани 17. децембра 2023. године, након чега је нова Влада изабрана 2. маја 2025. године. До друге промене дошло је услед подношење оставке Председника Владе у јануару 2025. године, а нова Влада изабрана је 12. априла исте године.

8 Записник са осмог састанака Радне групе, линк: https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1.